## 업무 메뉴얼
프로젝트명: | 프로젝트명
현장(도시군구): | 현장위치
총괄담당자: | 총괄담당자명
검수자: | 검수자명
검수일자: | 2025-06-03
대분류 | 중분류 | 소분류 | 임무 | 담당자 | 점수 | 점수 범위
현장실측 | 도면치수 정확도 |  | 실측이 정확히 되었는가? | 담당자A | 1 | 0/1
| 체크리스트 |  | 체크리스트 빠짐없이 작성되었는가? | 담당자A | 1 | 0/1
| 요청사항 |  | 발주처 및 현장 요청사항이 빠짐없이 작성되었는가? | 담당자A | 1 | 0/1
설계 | 체크리스트 및 요청사항 반영 |  | 체크리스트 및 요청사항이 설계 시 검토되었는가? | 담당자A | 1 | 0/1
| 회의록 작성 |  | 매 회의 시 회의록을 작성 후 공유 및 확인을 받았는가? | 담당자A | 1 | 0/1
| 도면 작성 | 도면 목록표 | 도면 목록표를 작성 및 완성하였는가? | 담당자A | 1 | 0/1
|  | 기본 도면(평면도, 바닥, 천장, 입면) |  | 담당자A | 1 | 0/1
|  | MEP 도면 |  | 담당자A | 1 | 0/1
|  | 경량, 목공사, 금속 및 창호공사 |  | 담당자A | 1 | 0/1
|  | 가구 및 마감공사 |  | 담당자A | 1 | 0/1
|  | 기타 계획도 |  | 담당자A | 1 | 0/1
|  | 도면 송부 | 도면 및 이슈사항을 정확하게 표현하여 발주처에 공유 및 확인을 받았는가? | 담당자A | 1 | 0/1
| SPEC | 마감재 협의 | 마감재 협의가 완료 되었는가? | 담당자A | 1 | 0/1
|  | 스펙북 작성 | 스펙북 작성을 완료했고, 발주처에 공유 및 확인을 받았는가? | 담당자A | 1 | 0/1
|  | 스펙북 검토 | 스펙북을 사수에게 검토 요청 하였는가? | 담당자A | 1 | 0/1
|  | 스펙에 따른 공정별 사전 체크 | 각 공정에 스펙을 공유하고 사전 검토를 요청하였는가? | 담당자A | 1 | 0/1
|  | 공정별 체크리스트 | 공정별 체크리스트를 작성하였는가? | 담당자A | 1 | 0/1
시설협의 | 회의록 작성 및 발주처 공유 |  | 시설 미팅 시 회의록을 작성 후 공유 및 확인을 받았는가? | 담당자A | 1 | 0/1
| SPEC | 스펙북-회의록/시방서 첨부 | 스펙북에 회의록과 시방서를 첨부하였는가? | 담당자A | 1 | 0/1
|  | 시설 스펙에 따른 공정별 사전 체크 | 각 공정에 시설 관련 스펙을 공유하고 사전 검토를 요청하였는가? | 담당자A | 1 | 0/1
착공 전 | 일정표 작성 |  | 일정표를 작성하고, 발주처에 공유 및 확인을 받았는가? | 담당자A | 1 | 0/1
| 현장약도 작성 |  | 협력업체에 공유할 현장 약도를 작성하였는가? | 담당자A | 1 | 0/1
| 사전 견적협의 |  | 착공 전 공정별 견적 협의 완료 후 검토를 받았는가? | 담당자A | 1 | -1/1
발주/제작관련 | 납품 전 검수 | 마감상태 | (도장, 필름 절단선, 결방향, 면처리 등) 마감상태를 꼼꼼히 체크하였는가? | 담당자A | 0 | 0/1
|  | 치수 | 도면을 지참하여 치수를 정확히 체크하였는가? | 담당자A | 0 | 0/1
|  | 스펙 | 마감재, 조명 색온도 등이 맞는지 확인하였는가? | 담당자A | 0 | 0/1
|  | 보양 | 운송 및 양중 간에 문제없을 정도로 보양된 걸 확인하였는가? | 담당자A | 1 | 0/1
| 납품 | 납기 | 납기 일정에 문제가 없는지 지속적으로 확인하였는가? | 담당자A | 1 | -1/1
|  | 설치 품질 | 양중 및 설치 파손 및 스크래치가 없도록 현장관리를 하였는가? | 담당자A | 1 | -1/1
현장 공사 | SPEC | 자재 사전 준비 | 자재를 사전에 준비하여 불필요한 경비를 사용하지 않았는가? | 담당자A | 1 | 0/1
|  | 스펙북 및 공정별 체크리스트 | 스펙 및 공정별 체크리스트를 확인하여 공사에 차질 없이 준비하였는가? | 담당자A | 1 | 0/1
| 회의록 작성 |  | 발주처와 현장 및 그 외 미팅 시 회의록을 작성 후 공유 및 확인을 받았는가? | 담당자A | 0 | 0/1
| 가설 및 보양 | 도면 배치 | 투시도 및 도면을 현장에 배치하였는가? | 담당자A | 0 | 0/1
|  | 현장보양 | 공용부 및 시설물 파손 방지와 청결을 위해 보양을 진행하였는가? | 담당자A | 1 | 0/1
|  | 공용부파손 | 공용부 및 시설물 파손이 없었는가? | 담당자A | 1 | -1/1
| 민원 |  | 주변 민원 및 발주처 클레임이 발생하여 처리 요청을 받았는가? | 담당자A | -1 | -1/1
| 일정관리 | 현장 일정관리 | 예정된 일정대로 잘 진행되었는가? 수정된 일정을 발주처에게 공유 및 확인을 받았는가? | 담당자A | -1 | -1/1
| 일정관리 | 업무 일정관리 | 다음 업무에 지장이 없도록 일정관리가 잘 되었는가? | 담당자A | 1 | 0/1
| 현장관리(공사일보) | 공사 일보 | 매일 공사 일보를 작성하였는가? | 담당자A | 0 | 0/1
|  | 현장사진-공정 업데이트 | 새롭게 진행된 공정을 포함하여 매일 현장 사진을 올렸는가? | 담당자A | 1 | 0/1
|  | 댓글 이행 | 공사 일보에 적힌 댓글을 제대로 이행하였는가? | 담당자A | 1 | 0/1
| 현장관리(환경) | 인력 투입 | 공정별 투입 인원이 적절하여 공사 진행 및 실행예산에 문제가 없었는가? | 담당자A | 1 | 0/1
|  | 현장 정리 정돈 | 용역을 적절한 시점에 투입하여 현장 정리 정돈 및 관리가 잘 되었는가? | 담당자A | 1 | 0/1
|  | 마감재 보양 | 마감재 손상되지 않도록 적절히 보양을 잘 하였는가? | 담당자A | 0 | 0/1
| 설계변경 및 이슈사항 | 현장 이슈사항 | 현장에서 발생한 이슈를 발주처에 공유 및 확인을 받았는가? | 담당자A | 1 | 0/1
|  | 설계변경 | 현장 상황에 의해 변경된 도면을 수정 및 표기하여 발주처에 공유 및 확인을 받았는가? | 담당자A | 1 | 0/1
| 실행 | 비교견적 | 각 공정별 비교견적을 받고, 보고하였는가? | 담당자A | 1 | 0/1
|  | 견적변경 사전보고 | 사전협의한 견적과 차이가 날 경우 해당 공정을 착수하기 전에 보고 하였는가? | 담당자A | 1 | 0/1
|  | 실행달성 | 예상 실행을 달성하였는가? | 담당자A | 1 | -1/3
준공 후 사후관리 | 펀치리스트 | 펀치리스트 작성 | 펀치리스트를 작성하고 발주처에 공유 및 확인을 받았는가? | 담당자A | 1 | 0/1
|  | 펀치리스트 | 수정이 필요한 사항들이 합당한 것들인가? | 담당자A | 1 | 0/1
|  | 펀치리스트 이행 | 이행하기로 한 날짜와 공정 관리가 잘 되었는가? | 담당자A | 1 | -1/1
| 준공검수 |  | 안전성, 마감 퀄리티, 설계 적용 등 전반적인 품질 및 프로젝트 이해도가 양호한가? | 담당자A | 1 | -1/1
| 발주처 평가 |  | 발주처는 이 프로젝트를 만족해하는가? | 담당자A | 1 | -1/1
| 프로젝트 회의 |  | 프로젝트 회의 자료를 성실히 준비하였는가? | 담당자A | 1 | 0/1
평가 | PM 평가 | 설계 | 공사일정, 사전작업, 발주처 만족 등등 | 담당자A | 2 | -1/3
| PM 평가 | 현장 | 현장 및 공사난이도/ 일정(철야+주간, 촉박한일정, 휴일출근) / 출장 / 품질관리 / 현장실행 / 발주처 만족 등등 | 담당자A | 2 | -1/3